**План работы со школами с низкими образовательными результатами**

**Цель:** Обеспечить организационное и методическое сопровождение образовательных организаций по повышению уровня профессиональных компетентностей педагогов в предметных и метапредметных областях для повышения качества образования обучающихся

**Задачи:**

1. Обеспечить помощь в разработке и реализации Дорожной карты по достижению стабильных результатов в образовательных организациях с низкими результатами качества образования.
2. Организовать партнерство школ с низкими образовательными результатами со школами с высокими результатами образования.
3. Создавать условия по развитию профессионализма педагогов, необходимых для достижения образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в том числе по организации обучения детей с ОВЗ, детей, испытывающих временные трудности в обучении, развитии, социализации.
4. Включить педагогов в работу системы наставничества города через посещения уроков, мастер- классов других учителей и проведение занятий.
5. Выстроить горизонтальное (сетевое) партнерство между школами с низкими образовательными результатами.
6. Обеспечить мониторинг реализации дорожной карты.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Методическое обеспечение сопровождения ОО** | | | | | | | | |
| №№ | **Направления работы** | | **Мероприятие с ОО** | | | **Примерное содержание** | | **Дата** | **Ответственные** |
|  | **Помощь в разработке и реализации Дорожной карты по достижению стабильных результатов в образовательных организациях с низкими результатами качества образования**. | | Дорожная карта по повышению качества образования | | | Онлайн-совещание с зам. директора по УВР ОО  Анализ факторов, осложняющих достижение высокого качества образовательных результатов в ОО. | | Ноябрь  Декабрь | Давыдова С.М.  Ленкина Л.Г. |
| 2 | **Партнерство школ с низкими образовательными результатами со школами с высокими образовательными результатами (обмен опытом администрации и педагогов).** | | Организация кураторского сопровождения | | | -Совещание с Советом директоров ОО города, по выбор кураторов из числа директоров ОО, в которых высокие образовательные результаты обучающихся в схожих условиях.  -Выбор членов координационного совета  - совместные заседания учителей школ. | | Январь  В течение года | Давыдова С.М.  Ленкина Л.Г.  Управленческие команды ОО, с рисками низких образовательных результатов (НОР) |
| 2.1. |  | |  | | | Консультирование кураторами и помощь при разработкеПрограммы перехода в эффективный режим работы (Дорожная карта) и мониторинг. | | Раз в квартал    по запросу ОО (дополнительно) | Кураторы и управленческая команда ОО с рисками НОР |
| 2.2. |  | |  | | | Проведение заседаний координационного совета | | 1 раз в месяц | Управленческая команда ОО |
| 3. | **Развитие профессионализма педагогов, необходимых для достижения высоких образовательных результатов обучающихся с трудностями в обучении , развитии, социализации в метапредметной области** | | Мероприятия, направленные на работу с педагогическими работниками школ с НОР | | |  | | ежемесячно | Давыдова С.М.  Байбородова Н.В.  Ленкина Л.Г. |
| 3.1. | Наличие в школе детей с девиантным поведением | | Мероприятия, направленные на работу с «трудными» детьми, с детьми «группы риска»;    - дети – билингвы;    - усиление роли школьного ППк;  -организацию обучения и воспитания детей с ОВЗ;  - | | | Тренинги для педагогов: Эффективная коммуникация.  Тренинг направлен на управление конфликтами и отношениями (эмоциональный интеллект). | | 1 раз в два месяца | Ленкина Л.Г.  Психологи |
| 3.2. | - обучающиеся, для которых русский язык не является родным; | | Семинары для педагогов по работе с детьми - билингвами | | Январь, февраль | Ленкина Л.Г., Волкова Т.Г., к .пед. наук, директор  БОУ УР "УГНГ им. К.Герда" |
| 3.3. | - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья | | Консультации по вопросам организации образования детей с ОВЗ (ФГОС ОВЗ, разработка АООП, работа ППк, рабочие программы по предметам)  Семинары, мастер классы для педагогических работников  по вопросам организации работы школьного ППк, организации и сопровождения детей с ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности. | | В течение года (по плану ИМЦ Альтернатив») | Ленкина Л.Г.  Управленческая команда ОО с рисками НОР |
|  | **Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в предметных областях, в овладении и применении в работе современных технологий** | | - Включение в работу РПО и ГПО  - организация наставничества, партнерство в области современных технологий, активных методов обучения  - Стажировки (школы – партнеры) выход в ОО с высокими результатами обучения(уроки)  - Проведение промежуточных итогов | | | -активное участие в мероприятия проекта: “Система наставничества в муниципальной системе образования г. Ижевска через работу городских предметных объединений учителей”;  -Участие учителей в онлайн- мастер классах по предметам учебного плана с использование современных инструментов обучения ;  -Включение молодых педагогов ОО в семинары по пссихолого-педагогическому взаимодействию с детьми | | В течение года  (ориентир в Плане работы ИМЦ «Альтернатива») | Ленкина Л.Г.  Кураторы  Управленческая команда ОО с рисками НОР |
|  | **Горизонтальное (сетевое) партнерство со школами с низкими образовательными результатами** | | Установление взаимодействие между организациями с низкими результатами качества образования | | | - совместные совещания управленческих команд;  - конференция по предметам (по выбору школ) | | Раз в месяц.  Апрель | Давыдова С.М.  Ленкина Л.Г.  Куратор ИРО УР  Ленкина Л.Г.  Управленческая команда ОО с рисками НОР |
| Ожидаемые результаты | | | | | | | | | |
| 3.5. | Разработка рекомендаций (методических или иных) по использованию успешных практик по повышению качества образования в школах с НРО и школах ФНСУ. | |  | | | 1.Разработаны чек – листы с рекомендациями  3.размещена информация на сайте методического центра по работе с детьми | | В конце учебного года | Давыдова С.М.  Байбородова Н.В.  Ленкина Л.Г. |
| 3.6. | Иные мероприятия по поддержке школ с НРО и школ ФНСУ | |  | | |  | | Апрель – май 2021 | Давыдова С.М.  Ленкина Л.Г. |
| 4. | Организационное обеспечение | | | | | | | | |
| 4.1. | **Проведение инструктивных, административных и др. совещаний** | |  | 1.Проведены инструктивные совещания для заместителей директора по УВР | | | 1 раз в квартал | Давыдова С.М.  Ленкина Л.Г | |
| 4.2. | Проведение заседаний координационного совета с УО | |  |  | | | 1 раз в квартал | Ленкина Л.Г.  Кураторы ОО | |
| 4.3. | Обсуждение результатов работы по данному направлению на заседания | |  | 1.Проведены круглые столы (промежуточные, итоговые) | | | Два раза в год | Давыдова С.М.  Ленкина Л.Г | |
| 4.4. |  | |  |  | | |  |  | |
| 5. |  | | Информационное обеспечение | | | | | | |
| 5.1. |  |  | | | 1.Разработана страница на сайте методического центра с ресурсами | |  | Ленкина Л.Г  Сайт | |