**Дорожная карта реализации проекта «Межведомственный сетевой образовательный проект «Школа полиции СтрИж»» на 2018-2023 учебный год**

**Цель:** Формирование интереса у подростков к правоохранительной деятельности средствами предпрофильного обучения и системы профориентационных мероприятий при поддержке подразделений правоохранительных ведомств

**Задачи:**

* Разработка нормативно-правовой базы и программно-методического обеспечения по предпрофильному и профильному образованию старшеклассников.
* Сотрудничество с профильными ведомствами в сфере правоохранительной деятельности для создание системы подготовки и продвижения подростков как будущих кадров правоохранительных органов региона.
* Координация деятельности муниципальных образовательных организаций, участников сети, по патриотическому воспитанию включая правовое просвещение и профилактику асоциального поведения .
* Построение индивидуальной образовательной траектории для подростков, мотивированных к поступлению в профильные образовательные учреждения.
* Проведение мониторинга поступления и зачисления абитуриентов из числа участников проекта в ВУЗЫ и ССУЗЫ правоохранительного профиля

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Результат** | **Сроки реализации** | | **Участники** | **Ответственный за исполнение** |
| **1** | **Оформление проекта и формирование нормативно-правового обеспечения его реализации** | | | | | |
| 1.1 | Изучение потребности и спроса рынка труда и предложений Управления образования по профориентационной деятельности в правоохранительной сфере.  Выявление кадровых потребностей профильных управлений МВД по УР и возможностей сотрудничества с Управлением по работе с личным составом МВД по УР | Анализ опыта работы образовательных организаций РФ по правовому просвещению и профориентации школьников в правоохранительной сфере деятельности. Итоги анкетирования.  Формирование банка данных школ города  Формирование набора предметных областей образовательной программы «СтрИЖ»  Установление связей с профильными ССУЗами и ВУЗами  Целевые направления для курсантов на учёбу в ВУЗы МВД РФ | Январь -2018г. | | И.Ю.Борисова | И.Ю.Борисова |
| 1.2 | Анализ условий МБОУ ДО ДД(Ю)Т для реализации проектной идеи | Аналитическая справка о кадровых, материально-технических, учебно-методических и др. возможностях реализации проекта | Февраль  2018г. | | Администрация МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Г.Б. Струкова |
| 1.3. | Встреча-синхронизация представителей МВД по УР и МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Предварительное соглашение о создании проекта.  Совместный перспективный план по реализации проекта  «Школа полиции СтрИж» | Февраль  2018г. | | Начальник УРЛС МВД по УР, руководители структурных подразделений отдела по профподготовке. Администрация МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Н.А. Головкова  И.Ю. Борисова |
| 1.4. | Разработка проекта  «Школа полиции СтрИж», определение команды проекта. | Разработан межведомственный сетевой образовательный проект «Школа полиции СтрИж». | Март  2018г. | | Методисты и педагоги МБОУ ДО ДД(Ю)Т | И.Ю. Борисова |
| 1.5. | Встречи и совещания с партнерами по проекту – МВД, Управление образования Администрации г. Ижевска, образовательные организации города и МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Определен список участников проекта из числа общеобразовательных организаций города и социальных партнеров проекта | Март-апрель  2018г. | | Представители МВД, УАО г.Ижевска, Директора школ города, Администрация МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Н.А. Головкова  И.Ю. Борисова |
| 1.6. | Разработка нормативно-локальной базы сетевого партнёрства с образовательными организациями разных видов и типов, профильными ведомствами и некоммерческими организациями | * Соглашение о сотрудничестве между МВД по УР, Управлением образования г.Ижевска и МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Ижевска | Май  2018г. | Работа по расширению участников проекта и сетевых партнеров ведется в течении всего проекта | Администрация МБОУ ДО ДД(Ю)Т | Р.Л. Петров  И.Ю. Борисова |
| * Соглашение о совместной деятельности с СОШ № 8, 20, 34, 40, 59, 60, 62, 88 и ГЮЛ №86, МУ ДО Увинский ДТ | Сентябрь 2018,  Сентябрь 2019г. Сентябрь 2020г. |
| * Соглашение о совместной деятельности с УдГУ (кафедра уголовного права и криминологии) | Октябрь 2020г. |
| * Соглашение о сотрудничестве с Советом ветеранов МВД по УР | Октябрь 2020г. |
| * Положение о межведомственном сетевом образовательном проекте «Школа полиции СтрИж» | Сентябрь 2018г. |
| 1.7 | Разработка, согласование и утверждение календарного графика массовых мероприятий по проекту, включая экскурсии в структурные подразделения МВД по УР | Создан календарный график мероприятий и экскурсий | Каждый май, август ежегодно | | Куратор, руководитель проекта | И.Ю. Борисова  М.В Симонов |
| 1.8. | Разработка положений по ключевым городским мероприятиям | Положения | До сентября учебного года | | Методист и педагоги проекта МБОУ ДО ДД(Ю)Т. | И.Ю. Борисова  М.В Симонов |
| 1.9. | Разработка модульной дополнительной общеобразовательной программы «Школа полиции СтрИж» | ДООП «Школа полиции СтрИж» | Июль-август 2018г. | | Методист и педагоги проекта МБОУ ДО ДД(Ю)Т. | И.Ю. Борисова |
| Разработка модульной дополнительной общеобразовательной программы «СтрИж+» | ДООП «СтрИж+» | Август 2020г | |
| 1.10 | Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся проекта, включая подбор диагностического материала для обучающихся. | Определение уровня мотивации обучающихся (диагностика по А.Е. Голомштоку «Карта интересов»)  Определение уровня профессиональной идентичности ( по методике А.А. Азбеля) | Август 2018г | | Курсанты проекта, психолого-педагогическая служба ДД(Ю)Т | В.Л. Стешенкова |
| 1.11. | Организация и участие всех партнеров проекта в семинарах, вебинарах, оргкомитетах и круглых столах. | План работы по проекту | В течение всего проекта | | Партнеры, администрация  МБОУ ДО ДД(Ю)Т  и команда проекта | И.Ю. Борисова  М.В Симонов |
| **2** | **Осуществление учебных, ориентационных мероприятий, обеспечивающих реализацию проекта** | | | | | |
| 2.1 | Реклама и комплектование учебных групп по программе | Комплектование учебных групп | ежегодно | | Администрация МБОУ ДО ДД(Ю)Т | И.Ю. Борисова  М.В. Симонов |
| 2.2 | Составление и согласование с участниками проекта расписания занятий по ДООП «Школа полиции СтрИж» и «СтрИж+» | Созданы условия для обучающихся при реализации ДООП «Школа полиции СтрИж» и «СтрИж+» | ежегодно | | Куратор проекта, Зам директора по УВР школ, участников проекта | И.Ю. Борисова  М.В. Симонов |
| 2.3 | Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ | Достижение предметных и метапредметных результатов не ниже среднего уровня. | В течение всего проекта | | Все участники проекта | И.Ю. Борисова  М.В Симонов |
| 2.4. | Проведение входящей и исходящей психолого-педагогической диагностики на профидентичность обучающихся и «Карта интересов» | Личностное развитие обучающихся | Октябрь, Апрель  ежегодно | | Обучающиеся проекта, педагог-психолог проекта | В.Л. Стешенкова |
| 2.5. | Организация и проведение мероприятий, тренингов на личностное развитие обучающихся проекта | Личностный рост обучающихся, участников проекта | В течение всего проекта | | Обучающиеся проекта, педагог-психолог проекта | В.Л. Стешенкова |
| 2.6. | Организация и проведение профильных профориентационных мероприятий | Повышение уровня мотивации обучающихся к правоохранительной сфере деятельности | В течение всего проекта | | Обучающиеся проекта и школ города, партнеры проекта | И.Ю. Борисова  М.В Симонов |
| 2.7. | Участие педагогов проекта в семинарах, вебинарах, методических советах, оргкомитетах и круглых столах. | Повышение профессионального мастерс- тва и качества учебного процесса | В течение всего проекта | | Администрация и команда проекта | Г.Б.Струкова |
| **3** | **Информационное сопровождение проекта** | | | | | |
| 3.1. | Создание и ведение групп в социальных сетях | <https://vk.com/izhdvores>  <https://vk.com/club187412984>  <http://www.izhdvorec.ru/>  Родительские группы в Вайбере на каждый взвод | В течение всего проекта | | Все участники проекты | И.Ю. Борисова  Т.А.Троицкая |
| 3.2. | Сотрудничество со СМИ города | Статьи в газетах. радиопередача, видеосюжеты на республиканских телеканалах | В течение всего проекта | | Все участники проекта | И.Ю. Борисова  М.В Симонов |
| 3.2. | Участие в конкурсах разного уровня с использованием социально активных технологий. | Призеры, финалисты и учас -тники профильных конк-урсов различного уровня. Престиж, результативность и значимость проекта | В течение всего проекта | | Обучающиеся проекта и команда проекта | И.Ю. Борисова  М.В Симонов |
| 3.3. | Участие в семинарах, вебинарах, круглых столах, трансляции опыта на всех уровнях | Передача и обмен опытом | В течение всего проекта | | Администрация и команда проекта | И.Ю. Борисова  М.В Симонов |
| 3.4. | Родительские собрания и консультации для обучающихся первого года обучения и их родителей.  Тематические консультации для участников проекта. | Созданы условия для сотрудничества с родительской общественностью в образовательном пространстве ДД(Ю)Т | В течение всего проекта | | Администрация и команда проекта | И.Ю. Борисова  М.В Симонов  В.Л.Стешенкова |
| 3.5. | Информационные ресурсы МВД по УР и Управления образования Администрации г.Ижевска, как социальных партнеров проекта. | Продвижение проекта и его участников в социокультурном пространстве города | В течение всего проекта | | Администрация МБОУ ДО ДД(Ю)Т, соц.партнеры проекта | И.Ю. Борисова  М.В Симонов |
| 3.6. | Анализ реализации проекта | Аналитический отчет | Апрель, каждого учебного года | | Все участники проекта | И.Ю. Борисова  М.В Симонов |